VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VARĖNOS SENIŪNIJOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

2023 m. kovo 16 d. Nr. DV-258

Varėna

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu ir Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-IX-28 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 64 punktu,

t v i r t i n u Varėnos rajono savivaldybės administracijos Varėnos seniūnijos 2023 metų veiklos planą (pridedama).

Administracijos direktorius							Alvydas Verbickas

Varėnos seniūnijos seniūnė

Jolanta Monkevičienė

2023-03-16

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

Varėnos seniūnijos

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Veiksmo pavadinimas | Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų |  | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas (ketvirčiais) |  | Planuojami skirti asignavimai (Eur) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | reikšmė |  |  |  |  |  |  |
| 08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.02.04.01. | Kelių ir gatvių priežiūra | Kelių ir gatvių priežiūros organizavimas | Prižiūrimų kelių ir gatvių ilgis, km | 295,22 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I-IV | 47 800 (SB)* 137 700 (KPPP)** |  |  |
| 08.02.04.02. | Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas | Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų taisymo darbų organizavimas | Atliktas dangų taisymo darbų kiekis, kv. m. | 350 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I-IV | 3 900 (SB) 62 400 (KPPP) |  |  |
| 08.02.05.02. | Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas | Tiltų ir lieptų priežiūros ir remonto darbų organizavimas | Suremontuotų objektų skaičius, vnt. | 1 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I-IV | 5 000 (SB) |  |  |
| 08.06.01.01. | Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra | Vykdoma gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų eksploatacija ir priežiūra, einamasis remontas | Prižiūrimų apšviestų kaimiškų vietovių skaičius, vnt. | 8 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I-IV | 117 400 (SB) |  |  |
| 08.07.01.01. | Beglobių gyvūnų gaudymas ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimas | Bešeimininkių ir neprižiūrimų gyvūnų gaudymas ir kitų, su tuo susijusių paslaugų teikimas | Sugauta beglobių gyvūnų, vnt. | 20 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I-IV | 10 000 (SB) |  |  |
| 08.07.01.02 | Gatvių pavadinimų bei namų numerių lentelių gamyba | Lentelių su gatvių pavadinimais ir namų numeriais įsigijimo ir pakabinimo organizavimas | Pakabintos lentelės su gatvių pavadinimais ir namų numeriais, vnt. | 100 | Jolanta Monkevičienė, Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I-IV | 400 (SB) |  |  |
| 08.07.01.03. | Komunalinių paslaugų teikimas | Fontanų eksploatacijos ir priežiūros organizavimas | Veikiančių fontanų skaičius, vnt. | 2 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | II-IV | 153 400 (SB) |  |  |
|  |  | Mažosios architektūros atnaujinimas | Perdažytų suoliukų skaičius, vnt. | 15 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | II -IV |  |  |  |
|  |  | Kalėdinių eglučių papuošimo ir nupuošimo organizavimas | Papuoštų eglučių skaičius, vnt. | 1 | Jolanta Monkevičienė, Sigitas Pangonis | I, IV |  |  |  |
|  |  | Seniūnijos bendro naudojimo objektų priežiūros organizavimas | Prižiūrimų gyvenviečių skaičius, vnt. | 6 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I-IV |  |  |  |
|  |  | Varėnos viešojo tualeto valymo ir priežiūros darbų organizavimas | Veikiančių viešųjų tualetų skaičius, vnt. | 1 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I-IV |  |  |  |
|  |  | Įsigyjama, prižiūrima ir remontuojama viešųjų erdvių priežiūrai reikalinga technika, suolai, skelbimų lentos | Įsigyta reikalingos technikos viešosioms erdvėms prižiūrėti, vnt. | 2 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I-IV |  |  |  |
|  |  | Elektromobilių krovimų stotelių priežiūra | Prižiūrimų elektromobilių krovimo stotelių skaičius, vnt. | 2 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I-IV |  |  |  |
| 08.07.01.06. | Rekreacinių teritorijų įrengimas ir priežiūra, mažosios infrastruktūros elementų kūrimas ir įrengimas | Persirengimo kabinų įrengimas, remontas ir paplūdimių aplinkos priežiūra | Pastatytų, remontuotų persirengimo kabinų skaičius, vnt. | 3 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | II-III | 35 000 (SB) |  |  |
|  |  |  | Nuolat tvarkomų paplūdimių teritorijų plotas, ha | 2,75 |  |  |  |  |  |
| 08.07.01.07. | Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra | Medžių pjovimas ir genėjimas | Nugenėtų ir išpjautų medžių skaičius, vnt. | 150 | Sigitas Pangonis, Petras Keršys | I, III-IV | 120 000 (SB) |  |  |
|  |  | Gėlių sodinimo ir priežiūros darbų organizavimas mieste ir kaimuose | Pasodintų ir prižiūrimų gėlių skaičius mieste ir kaimuose, vnt. | 16 000 | Irena Juškevičienė | II-IV |  |  |  |
|  |  | Žaliųjų zonų priežiūra mieste ir kaime | Šienautų vejų miesto ir kaimo teritorijose plotas, ha | 100 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | II-III |  |  |  |
|  |  |  | Apkarpytų gyvatvorių ilgis, m | 100 |  |  |  |  |  |
| 08.08.01.01. | Kapinių teritorijų plėtra, tvarkymas, priežiūra, kapinių tvorų ir vartų įrengimas | Kapinių tvorų atstatymo darbai | Remontuotinų ir naujai įrengtų kapinių tvorų skaičius, vnt. | 3 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I-IV | 3 600 (SB) |  |  |
|  |  | Kapinių teritorijų šienavimas, krūmų šalinimas | Tvarkytų kapinių skaičius, vnt. | 37 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | II-III |  |  |  |
| 09. Aplinkos apsaugos programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.02.03. | Atliekų išvežimas iš kapinių ir bendrojo naudojimo teritorijų | Konteinerių išvežimo organizavimas, aplinkos šalia konteinerių sutvarkymas, žaliųjų atliekų tvarkymas | Išvežta žaliųjų atliekų nuo kapinių. | 37 | Sigitas Pangonis, Petras Keršys | I-IV | 19 900 (SB) |  |  |
| 09.02.02.06. | Užterštų teritorijų ir bešeimininkių atliekų tvarkymas | Bešeimininkių padangų surinkimas ir išvežimas | Surinkta ir išvežta padangų, vnt. | 300 | Jolanta Monkevičienė, Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I-IV | 1 500 (SB) |  |  |
| 09.02.02.07. | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas, transportavimas ir šalinimas | Atliekų, turinčių asbesto, išvežimo organizavimas | Išvežtų atliekų kiekis, t | 60 | Jolanta Monkevičienė, Petras Keršys | I-IV | 7 000 (SB) |  |  |
| 09.02.03.01. | Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas | Susikaupusių atliekų surinkimas ir išvežimas | Surinkta ir išvežta bešeimininkių atliekų, t | 22 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I-IV | 39 000 (SB) |  |  |
|  |  | Viešųjų erdvių priežiūra (šiukšlių rinkimas) | Prižiūrimų erdvių plotas, kv. m | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sąšlavų surinkimas ir išvežimas nuo gatvių | Nuvalyta gatvių (su sąšlavų išvežimu), kv. m | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sąšlavų surinkimas ir išvežimas nuo šaligatvių | Nuvalyta šaligatvių (su sąšlavų išvežimu), kv. m | 225 |  |  |  |  |  |
| 09.02.03.02. | Savivaldybės valdomų valstybinės reikšmės miškų priežiūra | Miškų priežiūros vykdymas ir organizavimas | Prižiūrėtų miškų plotas, ha | 5 | Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I-IV | 12 700 (SB) |  |  |
| 10. Savivaldybės valdymo programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.01.02. | Seniūnijų darbo organizavimas | Seniūnijos veiklos ataskaitos parengimas | Parengtos ataskaitos: metinė ir seniūnaičių sueigai | 2 | Jolanta Monkevičienė, Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I | 111 000 (SB) |  |  |
|  |  | Veiklos plano rengimas | Parengtas ir patvirtintas veiklos planas | 1 | Jolanta Monkevičienė, Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I |  |  |  |
|  |  | Prašymų ir skundų nagrinėjimas, konsultacijų suteikimas | Priimtų interesantų skaičius, vnt. | 300 | Jolanta Monkevičienė, Petras Keršys, Sigitas Pangonis | I - IV |  |  |  |
|  |  | Gyventojų telkimas visuomenei naudingiems darbams | Soc. paramos gavėjų, atlikusių visuomenei naudingus darbus, skaičius, vnt. | 200 | Jolanta Monkevičienė, Sigitas Pangonis | I - IV |  |  |  |
|  |  | Leidimų laidoti išdavimas | Gyventojams išduotų leidimų skaičius, vnt. | 120 | Dovilė Saulevičė | I - IV |  |  |  |
|  |  | Šeimos sudėties pažymų ir charakteristikų paruošimas gyventojams | Gyventojams išduotų pažymų skaičius, vnt. | 100 | Luka Karpavičiūtė | I - IV |  |  |  |
|  |  | Nuomojamos žemės kiekio, naudojimosi nekilnojamuoju turtu ir kt. pažymų paruošimas gyventojams | Gyventojams išduotų pažymų skaičius, vnt. | 50 | Luka Karpavičiūtė | I-IV |  |  |  |
|  |  | Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų įteikimas, mokesčių rinkimas | Įteiktų deklaracijų skaičius, vnt. | 400 | Luka Karpavičiūtė, Petras Keršys | I - IV |  |  |  |
| 10.01.02.10. | Gyvenamosios vietos deklaravimas | Deklaravimo operacijų atlikimas | Gyventojų uždeklaruotų: atvykimų ir išvykimų skaičius | 500 70 | Dovilė Saulevičė | I - IV | 2 200 (VD)*** |  |  |
|  |  |  | Priimtų sprendimų skaičius dėl duomenų keitimo | 60 | Dovilė Saulevičė | I - IV |  |  |  |
|  |  |  | Gyventojų prašymų, įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (GVNA), skaičius, vnt. | 150 | Dovilė Saulevičė | I - IV |  |  |  |
|  |  | Pažymų išdavimas | Gyventojams išduotų pažymų skaičius: 1. apie deklaruotą gyv. vietą, vnt. 2. apie įtraukimą į GVNA apskaitą, vnt. | 300 50 | Dovilė Saulevičė | I - IV |  |  |  |
| 10.01.02.15. | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | Paraiškų ir kitų dokumentų dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, priėmimas | Parengtų ir pateiktų paraiškų skaičius, vnt. | 440 | Danguolė Čeikienė | II - III | 15 600 (VD) |  |  |
|  |  | Pirminių pieno gamybos kvotų paraiškų ir deklaracijų tvarkymas ir priėmimas | Parengtų ir pateiktų paraiškų skaičius, vnt. | 10 | Danguolė Čeikienė | II |  |  |  |
|  |  | Prašymų dėl žemės ūkio ir kaimo valdų įregistravimo arba duomenų atnaujinimo Žemės ūkio ir kaimo verslo registre prėmimas, duomenų į kompiuterinę duomenų bazę įvedimas | Naujai užregistruotų ir atnaujintų valdų skaičius, vnt. | 480 | Danguolė Čeikienė | I - IV |  |  |  |
|  |  | Duomenų į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą įvedimas ir paramos paraiškų priėmimas | Parengtų ir pateiktų paraiškų skaičius, vnt. | 75 | Danguolė Čeikienė | III |  |  |  |
|  |  | Ataskaitų GS-5 rengimas ir teikimas | Parengtų ir pateiktų ataskaitų skaičius, vnt. | 300 | Danguolė Čeikienė | I - IV |  |  |  |

* - Savivaldybės biudžeto lėšos

** - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

*** - Lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

____________________