[image: image1.png]VARENA





VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VARĖNOS SENIŪNIJOS 2024 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2024 m. kovo 13 d. Nr. DV-172
Varėna

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi ir Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-X-11 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 55 punktu, 

t v i r t i n u Varėnos rajono savivaldybės administracijos Varėnos seniūnijos 2024 metų veiklos planą (pridedama).

Administracijos direktorė







Vilma Miškinienė
Varėnos seniūnijos seniūnė

Jolanta Monkevičienė

2024-03-13
PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2024 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. DV-172

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VARĖNOS SENIŪNIJOS

2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

	Priemonės kodas
	Priemonės pavadinimas
	Veiksmo pavadinimas
	Rezultato vertinimo kriterijaus
	Atsakingi vykdytojai
	Įvykdymo terminas

(ketvirčiais)
	Planuojami skirti asignavimai (tūkst. Eur)

	
	
	
	pavadinimas
	reikšmė
	
	
	

	08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa

	08.02.04.01.
	Kelių priežiūra
	Kelių priežiūros organizavimas
	Prižiūrimų gatvių ilgis, km
	295,22
	Sigitas Pangonis,

Andrejus Belousas
	I–IV
	283,6 (SB)*

	08.02.04.02.
	Kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas
	Kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymo darbų organizavimas
	 Užtaisytų duobių plotas, kv. m
	350
	Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas
	I–IV
	85,8 (SB)

	08.02.05.02.
	Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas
	Tiltų ir lieptų priežiūros ir remonto darbų organizavimas
	Suremontuotų objektų skaičius, vnt.
	1
	Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas
	I–IV
	6,5 (SB)

	08.06.01.01.
	Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra
	Vykdoma gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų eksploatacija ir priežiūra, einamasis remontas
	Prižiūrimų apšviestų kaimiškų vietovių skaičius, vnt.
	8
	Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas
	I–IV
	138,0 (SB)

	08.07.01.01.
	Beglobių gyvūnų gaudymas ir su tuo susijusių paslaugų teikimas
	Bešeimininkių ir neprižiūrimų gyvūnų gaudymas ir kitų, su tuo susijusių paslaugų teikimas


	Sugauta beglobių gyvūnų, vnt.
	20
	Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas
	I–IV
	13,0 (SB)

	08.07.01.02.
	Gatvių pavadinimų bei namų numerių lentelių gamyba, pakabinimas
	Lentelių su gatvių pavadinimais ir namų numeriais įsigijimo ir pakabinimo organizavimas
	Pakabintos lentelės su gatvių pavadinimais ir namų numeriais, vnt.
	20
	Jolanta Monkevičienė, Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas
	I–IV
	0,8 (SB)

	08.07.01.03.
	Komunalinių paslaugų teikimas
	Fontanų eksploatacijos ir priežiūros organizavimas
	Veikiančių fontanų skaičius, vnt.
	3
	Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas
	II–IV
	143,8 (SB)

	
	
	Mažosios architektūros atnaujinimas
	Perdažytų suoliukų skaičius, vnt.
	10
	Sigitas Pangonis,

Andrejus Belousas
	II–IV
	

	
	
	Kalėdinių eglučių papuošimo ir nupuošimo organizavimas
	Papuoštų eglučių skaičius, vnt
	1
	Jolanta Monkevičienė, Sigitas Pangonis
	I, IV
	

	
	
	Seniūnijos bendro naudojimo objektų priežiūros organizavimas
	Prižiūrimų gyvenviečių skaičius, vnt.
	6
	Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas
	I–IV
	

	
	
	Varėnos viešojo tualeto valymo ir priežiūros darbų organizavimas
	Veikiančių viešųjų ir biotualetų skaičius, vnt.
	6


	Andrejus Belousas, Sigitas Pangonis
	I–IV
	

	
	
	Įsigyjama, prižiūrima ir remontuojama viešųjų erdvių priežiūrai reikalinga technika, suolai, skelbimų lentos, smėlio dėžės
	Įsigyta reikalingos technikos viešosioms erdvėms prižiūrėti, vnt.
	1
	Andrejus Belousas, Sigitas Pangonis
	I–IV
	

	
	
	Prižiūrimų takų priežiūra
	Prižiūrimų takų skaičius, vnt.
	6
	Andrejus Belousas, Sigitas Pangonis
	I–IV
	

	08.07.01.06.
	Rekreacinių teritorijų ir infrastruktūros įrengimas ir priežiūra
	Persirengimo kabinų įrengimas, remontas ir paplūdimių aplinkos priežiūra
	Pastatytų, remontuotų persirengimo kabinų skaičius, vnt.
	4
	Andrejus Belousas, Sigitas Pangonis
	II–III
	15,5 (SB)

	
	
	
	Pakabintų hamakų Varėnos m. paplūdimyje skaičius, vnt.
	5
	
	
	

	
	
	
	Nuolat tvarkomų paplūdimių teritorijų plotas, ha
	2,75
	
	
	

	08.07.01.07.
	Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra
	Medžių pjovimas ir genėjimas
	Nugenėtų ir išpjautų medžių skaičius, vnt.
	150
	Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas
	I, III–IV
	138,0 (SB)

	
	
	Gėlių sodinimo ir priežiūros darbų organizavimas mieste ir kaimuose
	Pasodintų ir prižiūrimų gėlių skaičius mieste ir kaimuose, vnt.
	16 000
	Irena Juškevičienė, Vilma Klusovskienė
	II–IV
	

	
	
	Žaliųjų zonų priežiūra mieste ir kaimuose
	Šienautų vejų miesto ir kaimuose teritorijų plotas, ha vienam kartui
	43,75
	Andrejus Belousas, Sigitas Pangonis
	II–III
	

	
	
	
	Apkarpytų gyvatvorių ilgis, m
	150
	
	
	

	08.08.01.01.
	Kapinių teritorijų plėtra, tvarkymas, priežiūra, kapinių tvorų ir vartų įrengimas
	Kapinių tvorų atstatymo darbai
	Remontuotinų ir naujai įrengtų kapinių tvorų skaičius, vnt.
	3
	Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas
	I–IV
	3,8 (SB)

	
	
	Kapinių teritorijų šienavimas, krūmų šalinimas
	Tvarkytų kapinių skaičius, vnt.
	37
	Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas
	II–III
	

	09.02.02.03.
	Atliekų išvežimas iš kapinių ir bendrojo naudojimo teritorijų.
	Konteinerių išvežimo organizavimas, aplinkos šalia konteinerių sutvarkymas, žaliųjų atliekų tvarkymas
	Kapinių skaičius, nuo kurių išvežta atliekos, vnt.
	37
	Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas
	I–IV
	21,2 (SB)

	09.02.02.06.
	Užterštų teritorijų ir bešeimininkių atliekų tvarkymas
	Bešeimininkių padangų surinkimas ir išvežimas
	Surinkta ir išvežta padangų, vnt.
	300
	Jolanta Monkevičienė, Andrejus Belousas
	I–IV
	2,5 (SB)

	09.02.02.07.
	Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas, transportavimas ir šalinimas
	Atliekų, turinčių asbesto, išvežimo organizavimas
	Išvežtų atliekų kiekis, t
	100
	Jolanta Monkevičienė, Sigitas Pangonis
	II–IV
	20,0 (SB)

	09.02.03.01.
	Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas
	Susikaupusių atliekų surinkimas ir išvežimas
	Surinkta ir išvežta bešeimininkių atliekų, t
	22
	Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas, Jolanta Monkevičienė
	I–IV
	45,0 (SB)

	
	
	Viešųjų erdvių priežiūra (šiukšlių rinkimas)
	Prižiūrimų erdvių plotas, kv. m.
	500
	
	
	

	
	
	Sąšlavų surinkimas ir išvežimas nuo gatvių
	Nuvalyta gatvių (su sąšlavų išvežimu), km 
	150
	
	
	

	
	
	Sąšlavų surinkimas ir išvežimas nuo šaligatvių
	Nuvalyta šaligatvių (su sąšlavų išvežimu), km 
	10
	
	
	

	
	
	Sąšlavų surinkimas ir išvežimas nuo aikštelių
	Nuvalyta aikštelių (su sąšlavų išvežimu), kv. m 
	150 000
	
	
	

	09.02.03.02
	Savivaldybės valdomų valstybinės reikšmės miškų priežiūra
	Miškų priežiūros vykdymas ir organizavimas
	Prižiūrėtų miškų plotas, ha
	5
	Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas
	I–IV
	10,1 (SB)

	10. Savivaldybės valdymo programa

	10.01.01.02.
	Seniūnijų darbo organizavimas
	Seniūnijos veiklos ataskaitos parengimas
	Parengtos ataskaitos:

metinė ir seniūnaičių sueigai
	2
	Jolanta Monkevičienė,

Andrejus Belousas,
Sigitas Pangonis
	I
	150,9 (SB)

	
	
	Veiklos plano rengimas
	Parengtas ir patvirtintas veiklos planas
	1
	Jolanta Monkevičienė,

Andrejus Belousas,
Sigitas Pangonis
	I
	

	
	
	Prašymų ir skundų nagrinėjimas, konsultacijų suteikimas
	Priimtų interesantų skaičius, vnt.
	300
	Jolanta Monkevičienė,

Andrejus Belousas,
Sigitas Pangonis
	I–IV
	

	
	
	Gyventojų telkimas visuomenei naudingiems darbams
	Soc. paramos gavėjų, atlikusių visuomenei naudingus darbus, skaičius, vnt.
	100
	Jolanta Monkevičienė,

Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas
	I–IV
	

	
	
	Leidimų laidoti išdavimas
	Gyventojams išduotų leidimų skaičius, vnt.
	120
	Luka Karpavičiūtė
	I–IV
	

	
	
	Šeimos sudėties pažymų ir charakteristikų paruošimas gyventojams
	Gyventojams išduotų pažymų skaičius, vnt.
	60
	Luka Karpavičiūtė
	I–IV
	

	
	
	Leidimų prekiauti Varėnos seniūnijos viešosiose vietose išdavimas
	Išduotų leidimų skaičius, vnt.
	800
	Luka Karpavičiūtė
	I–IV
	

	
	
	Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų įteikimas, mokesčių rinkimas
	Įteiktų deklaracijų skaičius, vnt.
	400


	Luka Karpavičiūtė,
Sigitas Pangonis
	I–IV
	

	10.01.02.10
	Gyvenamosios vietos deklaravimas
	Deklaravimo operacijų atlikimas
	Gyventojų deklaruotų:

atvykimų ir 

išvykimų skaičius
	500

70
	Luka Karpavičiūtė
	I–IV
	2,2 (SB)

	
	
	
	Priimtų sprendimų skaičius dėl duomenų keitimo
	50

	Luka Karpavičiūtė
	I–IV
	

	
	
	
	Gyventojų prašymų, įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (GVNA), skaičius, vnt.
	150
	Luka Karpavičiūtė
	I–IV
	

	
	
	Pažymų išdavimas
	Gyventojams išduotų pažymų skaičius:

1. apie deklaruotą gyv. vietą, vnt.
2. apie įtraukimą į GVNA apskaitą, vnt.

	250
50


	Luka Karpavičiūtė
	I–IV
	


* Savivaldybės biudžetas

______________________
DV-172

