VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024-2026 METŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS

PRIEMONIŲ PLANO 2025 METŲ ATASKAITA

| Eilės Nr. | Priemonės pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Vykdymo laikotarpis 2025 metai | Tikslas | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijų reikšmės | Pastabos apie įgyvendinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stiprinti Varėnos rajono savivaldybės parengtį ekstremalioms situacijoms |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaupti ir analizuoti informaciją apie įvykusius ekstremaliuosius įvykius, ekstremaliąsias situacijas | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | I-IV ketvirčiai | Pagerės civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir likviduoti padarinius. | Ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų aprašymų skaičius nuo bendro įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų skaičiaus (proc.). | 100 | Buvo paskelbta ekstremali situacija ,,Dėl šalnų Varėnos rajono teritorijoje“. |
| 2. | Peržiūrėti ir esant poreikiui pakoreguoti Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | Esant poreikiui | Tiksliau prognozuoti ir pasirengti galimoms ekstremalioms situacijoms. | Peržiūrų ir, esant poreikiui, atlikti korekcijas. Skaičius. | ≥1 | Įgyvendinta. Galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizė peržiūrėta, korekcijų nebuvo daryta. |
| 3. | Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikį Savivaldybėje | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | I-IV ketvirčiai | Pagerės pasirengimas ekstremalioms situacijoms. | Peržiūrų skaičius | 1 | Įgyvendinta. Peržiūrėtas kolektyvinių apsaugos statinių ir priedangų poreikis. Priedangų ir kolektyvinių apsaugos statinių didinti skaičiaus nebuvo poreikio. |
| 4. | Tikslinti Varėnos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) sudėtį. | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | I-IV ketvirčiai (pagal poreikį) | Pagerės susiekimas su civilinės saugos sistemos dalyviais. | Informacijos patikslinimo nuo pasikeitusių faktinių aplinkybių trukmė darbo dienomis. | ≤ 5 | ESOC sudėtis netikslinta, nebuvo poreikio. |
| 5. | Peržiūrėti ir esant poreikiui patikslinti tarpusavio pagalbos planus su gretimomis savivaldybėmis | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | I-IV ketvirčiai | Pagerės materialinių resursų panaudojimo tikimybė. | Peržiūrėtų ir esant poreikiui patikslintų planų skaičius | 2 | Įvykdyta. Patikslinti kontaktiniai duomenys su kaimyninėmis savivaldybėmis, su kuriomis yra patvirtinti tarpusavio pagalbos planai ir sudarytas Tarpusavio pagalbos susitarimas su Kauno miesto savivaldybe. |
| 6. | Vykdyti techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių priežiūrą | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | I-IV ketvirčiai | Pagerės gyventojų informavimas | Atliktų perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimų skaičius nuo suplanuotų patikrinimų skaičiaus proc. | 100 | Įvykdyta 100 proc. Atlikta 12 patikrinimų, kaip numatyta PAGD patvirtintame grafike. |
| 7. | Vykdyti gyventojų švietimą civilinės saugos srityje | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | I-IV ketvirčiai | Pagerės gyventojų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. | Gyventojų švietimo renginių grafike numatytų priemonių įgyvendinimas proc. | 100 | Įvykdyta, surengti 34 susitikimai su gyventojais, kurių metu dalyvavo 2120 asmenų. |
| Tobulinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo organų veiksmų koordinavimo įgūdžius. Civilinės saugos pratybos |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Funkcinės | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | IV ketvirčiai | Bus įvertintas ekstremaliųjų situacijų valdymo plano veiksmingumas, pagerintas pratybose dalyvaujančiųjų pasirengimas reaguoti ir veikti ekstremaliųjų situacijų atvejais. | Pratybų skaičius. | 1 | Dalyvauta valstybės lygio funkcinėse pratybose ,,Vyčio skliautas 2025“. |
| Civilinės saugos mokymai |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovų arba jų įgaliotų asmenų mokymus | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | I ketvirtis | Pagerės ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. | Asmenų, dalyvavusių civilinės saugos mokymuose skaičius nuo bendro civilinės saugos (proc.). | 80 | Pagal grafiką organizuoti visi numatyti mokymai. Mokymuose dalyvavo apie 95 proc. dalyvių. |
| 10. | Savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymus | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | I ketvirtis | Pagerės savivaldybės darbuotojų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. | Asmenų, dalyvavusių civilinės saugos mokymuose skaičius nuo bendro civilinės saugos (proc.). | 80 | Pagal grafiką organizuoti visi numatyti mokymai. Mokymuose dalyvavo apie 90 proc. dalyvių. |
| Sumažinti gaisrų kilimo riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Gaisrai (miškų, durpynų ar durpingų pievų degimas, smilkimas) | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas), Varėnos r. seniūnijų seniūnai, Varėnos PAT, Varėnos PGT, Valstybinių miškų urėdijos Varėnos padalinys, Aplinkos apsaugos departamento Kauno valdybos Alytaus aplinkos apsaugos skyriaus | Iki gegužės 15 d. (esant būtinumui) | ESOC posėdžių dėl prevencinių priemonių žolės deginimui išvengti rengimas. | Atmintinių, lankstinukų ir plakatų platinimas gyventojams, švietimo įstaigose, seniūnijose. | ≥1 | Įvykdyta. Buvo vykdoma švietėjiška veikla. ESOC posėdžiai nebuvo rengiami, kadangi tam nebuvo poreikio. |
| 12. | Informuoti gyventojus per visuomenės informavimo priemones apie gaisrų pavojų, galimus gaisrų padarinius, administracinę atsakomybę už gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą. | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas), Varėnos miškų urėdija, Varėnos PGT | I-IV ketvirčiai (gavus informaciją) | Sumažės tikimybė kilti gaisrams. | Parengtų informacinių pranešimų skaičius. | ≥3 | Įvykdyta. Parengta 8 informaciniai pranešimai, kurie publikuoti vietiniuose laikraštyje ,,Merkio kraštas“ ir savivaldybės internetinės svetainės puslapyje bei socialiniuose tinkluose. |
| 13. | Vykdyti prevencines akcijas, skatinančias laikytis gaisrinės saugos reikalavimų, informuoti visuomenę apie priešgaisrinės saugos užtikrinimo svarbą | Varėnos PGT, Varėnos rajono savivaldybės administracija | I-IV ketvirčiai | Pagerės gyventojų sąmoningumas priešgaisrinių reikalavimų klausimais. | Įvykdytų priemonių skaičius. | ≥1 | Surengtos 3 akcijos. |
| Pasirengti galimiems pavojingiems meteorologiniams reiškiniams (labai smarki audra, viesulas, škvalas, stichinis vandens lygis, smarki pūga, smarkus snygis, smarki lijundra, smarkus speigas), siekiant sumažinti galimas jų pasekmes |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Organizuoti gyventojų, Savivaldybės įmonių, ūkio subjektų ir kitų įstaigų perspėjimą ir teikti rekomendacijas kaip elgtis prieš stichinius ar katastrofinius reiškinius ir jų metu. | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas), seniūnijų seniūnai, ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai | Gavus informaciją | Pagerės pasirengimas stichiniam reiškiniui. | Organizuota perspėjimų pagal gautą pranešimą skaičių (proc.). | 100 | Informacijos apie stichinius ar katastrofinius reiškinius nebuvo gauta. |
| 15. | Stichinis meteorologinis reiškinys (sausra). Numatyti padarinių mažinimo ir likvidavimo prevencines priemones | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas), Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, Varėnos miškų urėdija | Prieš meteorologinį reiškinį (esant poreikiui). | Pagerės pasirengimas stichiniam reiškiniui | Rekomendacijų teikimas, kaip elgtis prieš ir reiškinio metu; Informacijos paskelbimas Savivaldybės tinklalapyje; Lankymosi miškuose laikinas uždraudimas, skaičius. | ≥1 | Informacijos apie stichinius poreikius nebuvo gauta. Buvo organizuoti 2 ESOC posėdžiai: ,,Dėl šalnų padarinių“; ,,Dėl iškritusio itin didelio kiekio kritulių“. |
| Sumažinti galimos radiologinės ir (ar) branduolinės avarijos (Astravo atominėje elektrinėje) padarinius |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Parengti rekomendacijas gyventojams dėl asmeninės apsaugos branduolinės avarijos metu priemonių taikymo. | Radiacinės saugos centras, Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas), savivaldybės gydytoja | III ketvirtis | Pagerės gyventojų pasirengimas galimai branduolinei avarijai. | Parengtų rekomendacijų skaičius. | 1 | Informacija pateikta savivaldybės tinklalapyje ir seniūnijose su nuoroda į LT72.lt. |
| 17. | Dalyvauti PAGD organizuojamuose civilinės saugos pratybose. | PAGD, Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | Gavus informaciją | Pagerės savivaldybės CS sistemos subjektų pasirengimas branduolinei avarijai. | Dalyvauta pratybose, skaičius | 1 | Pratybos nebuvo organizuotos. |
| 18. | Informacijos teikimas gyventojams apie priemones, kurias reikėtų vykdyti , siekiant apsisaugoti nuo radiologinės ir (ar) branduolinės avarijos padarinių. | Radiacinės saugos centras, Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas), savivaldybės gydytoja | Gavus informaciją apie įvykį. | Pagerės gyventojų pasirengimas įvykus branduolinei avarijai. | Pateiktų informacijų skaičius nuo gautų pranešimų skaičiaus (proc.). | 100 | Informacijos apie įvykį gauta nebuvo. |
| Mažinti pavojingų radinių (sprogmenų) riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Informacijos apie teritorijas, užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis, teikimas gyventojams | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | I-IV ketvirčiai | Bus išaiškintos teritorijos, kuriose yra likusių nuo karo sprogmenų. | Surinkta ir pateikta PAGD prie VRM informacija (skaičius). | 1 | Teritorijų, kuriose randama sprogmenų kiekvienais metais nenustatyta. |
| 20. | Informuoti gyventojus apie likusių nuo karo sprogmenų keliamą pavojų ir elgesį aptikus tokius sprogmenis | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas) | Gavus informaciją | Sumažės pavojus gyventojams dėl surastų pavojingų radinių. | Organizuota informacijos teikimų pagal gautą informaciją (proc.). | 100 | Informacijos nebuvo gauta. |
| 21. | Organizuoti gyventojų saugumą aptikto pavojingo radinio prieigose | Varėnos PK, Varėnos PGT, Varėnos sveikatos centras, GMP | Gavus informaciją | Sumažės pavojus gyventojams dėl surastų pavojingų radinių. | Organizuota prieigų blokavimų (proc.). | 100 | Informacijos nebuvo gauta. |
| Mažinti visuomenės neramumų, susibūrimų, riaušių, streikų riziką arba galimus jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Parengti viešosios tvarkos palaikymo priemonių planą | Varėnos PK | I-IV ketvirčiai | Pagerės pasirengimas rizikos valdymui | Parengtų viešosios tvarkos palaikymo priemonių planų skaičius nuo renginių, kuriems būtini viešosios tvarkos palaikymo planai, skaičiaus (proc.). | 100 | Įvykdyta. Planas parengtas. |
| Sumažinti gyvūnų ligų riziką |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Informacijos teikimas gyventojams apie gyvūnų ligų plitimą ir rekomendacijų, kaip elgtis plintant ligoms, parengimas. | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas), Varėnos VMVT | Gresiant ar nustačius gyvūnų ligą. | Sumažės pavojingos ligos plitimas ir patiriami gyventojų nuostoliai. | Pateiktų informacijų skaičius nuo gautų pranešimų skaičiaus (proc.). | 100 | Visa informacija apie nustatytus kiaulių afrikinio maro atvejus buvo skelbiama per žiniasklaidos priemones. Apie kitų ligų plitimą informacijos negauta. |
| Mažinti susirgimų pavojingomis užkrečiamomis ligomis riziką arba jų padarinius |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Pavojingos ar ypač pavojingos žmonių užkrečiamosios ligos protrūkis ar epidemija. | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas), Savivaldybės gydytoja, NVSC Varėnos skyrius, ASP įstaigų vadovai | Gresiant ar nustačius epidemijos plitimą. | Pagerės pasirengimas epidemijoms ar pandemijai. | Pasirengimo gripo pandemijai Varėnos r. priemonių plano atnaujinimas; Informacijos visuomenei apie bendrąsias prevencines priemones teikimas bei informacijos skelbimas tinklalapyje. | ≥2 | Dėl Savivaldybės teritorijoje gripo pandemijos grėsmės nebuvimo priemonių planas nebuvo atnaujintas. |
| 25. | Numatyti padarinių mažinimo ir likvidavimo prevencines priemones | Administracijos patarėjas (parengties pareigūnas), Savivaldybės gydytoja, NVSC Varėnos skyrius, ASP įstaigų vadovai | I-IV ketvirčiai | Pagerės pasirengimas epidemijoms ar pandemijai. | Parengti prevencinių priemonių planą. Skaičius. | 1 | Dėl Savivaldybės teritorijoje grėsmių nebuvimo planas nebuvo atnaujintas. |

Ataskaitoje naudojami sutrumpinimai:

- ASP įmonė – asmens sveikatos priežiūros įmonė;

- ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras;

- GMP – greitoji medicinos pagalba;

- Varėnos PGT – Vilniaus priešgaisrinės apsaugos valdybos Varėnos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;

- Varėnos PAT – Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinė apsaugos tarnyba;

- Varėnos r. PK – Varėnos rajono policijos komisariatas;

- Varėnos VMVT – Varėnos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

- VPGV – Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.