VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJO KANIAVOS SENIŪNIJOS 2026 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2026 m. kovo    d. Nr. DV-

Varėna

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi ir Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-X-11 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 55 punktu,

t v i r t i n u Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kaniavos seniūnijos 2026 metų veiklos planą (pridedama).

Administracijos direktorė								Vilma Miškinienė

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2026 m. kovo   d. įsakymu Nr. DV-

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KANIAVOS SENIŪNIJOS

2026 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Veiksmo pavadinimas | Rezultato vertinimo kriterijaus |  | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas (ketvirčiais) | Planuojami skirti asignavimai (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | reikšmė |  |  |  |
| 03. Socialinės apsaugos programa |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.04.01.01. | Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas | Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas | Tarpininkavimo, atstovavimo teikiant socialines paslaugas skaičius, vnt. | 100 | Liuda Trakimavičienė | I–IV | 26,4 (SB)* |
| 03.05.03.05. | Tikslinių kompensacijų administravimas | Tikslinių kompensacijų administravimas | Prašymų socialinėms paslaugoms gauti skaičius, vnt. | 450 | Liuda Trakimavičienė | I–IV | 1,5 (Kt)** |
| 08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.02.02.02 | Kelių ir takų paprastasis remontas | Kelių ir takų paprastasis remontas ir darbų organizavimas | Prižiūrimų kelių ilgis, km | 156,65 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV | 28,3 (SB) |
| 08.02.04.01. | Kelių priežiūra | Kelių remonto ir priežiūros organizavimas | Prižiūrimų kelių ilgis, km | 156,65 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV | 81,5 (SB) |
| 08.02.04.02. | Kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas | Asfalto dangų duobių taisymo darbų organizavimas | Užtaisytų duobių plotas, kv. m | 13,28 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | II–III | 9,5 (SB) |
| 08.02.05.02. | Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas | Tiltų ir lieptų priežiūros organizavimas ir remontas. | Prižiūrimų tiltų ir lieptų skaičius, vnt. | 3 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV | 4,0 (SB) |
| 08.07.01.01. | Beglobių gyvūnų gaudymas ir su tuo susijusių paslaugų teikimas | Beglobių gyvūnų gaudymas ir kitos paslaugos | Sugautų ir išvežtų į prieglaudą gyvūnų skaičius, vnt. | 12 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV | 4,0 (SB) |
| 08.07.01.02. | Gatvių pavadinimų bei namų numerių lentelių gamyba, pakabinimas | Namų numerių ir gatvių pavadinimų lentelių įsigijimo organizavimas | Įsigytų lentelių skaičius, vnt. |  | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I-IV | 1,0 (SB) |
| 08.07.01.03. | Komunalinių paslaugų teikimas | Žaliųjų zonų įvaizdžio gerinimo darbai, reikimų priemonių įsigijimas | Šienaujami plotai, ha | 16,5 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV | 34,8 (SB) |
| 08.07.01.06. | Rekreacinių teritorijų ir infrastruktūros įrengimas ir priežiūra | Rekreacinių teritorijų ir mažosios infrastruktūros elementų jose įrengimas ir priežiūros darbai, Panočių k.lauko sporto aikštelės linijų subraižymas. | Prižiūrimų aikštelių plotas, kv. m, | 800 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV | 5,8 (SB) |
| 08.07.01.07. | Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra | Avarinių medžių išpjovimas, medžių genėjimas | Išpjautų ir nugenėtų medžių skaičius, vnt. | 12 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | II–IV | 3,0 (SB) |
|  |  | Medžių ir krūmų sodinimas | Medžių ir krūmų sodinimas parkuose ir viešosiose erdvėse, vnt. | 50 |  |  |  |
|  |  | Želdynų priežiūra | Želdynų priežiūra, vnt. | 4 |  |  |  |
| 08.08.01.01. | Kapinių teritorijų plėtra, tvarkymas, priežiūra, kapinių tvorų ir vartų įrengimas | Kapinių teritorijų priežiūros organizavimas | Sutvarkytų kapinių skaičius, vnt. | 18 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | II–III | 1,8 (SB) |
|  |  |  | Šulinio įrengimas kapinėse, vnt. | 1 |  |  |  |
| 09. Aplinkos apsaugos programa |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.02.03. | Atliekų išvežimas iš kapinių ir bendrojo naudojimo teritorijų | Kapinių ir bendro naudojimo teritorijų tvarkymas | Išvežtų atliekų kiekis kub. m | 250 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | II-IV | 9,6 (SB) |
| 09.02.02.06. | Užterštų teritorijų ir bešeimininkių atliekų tvarkymas | Bešeimininkių atliekų tvarkymo organizavimas | Išvežtų atliekų kiekis, t | 1 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I-IV | 0,5 (SB) |
|  |  | Gyventojų talkų organizavimas | Sutvarkytų teritorijų plotas, ha | 4 |  |  |  |
| 09.02.02.07. | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas, transportavimas ir šalinimas | Atliekų, turinčių asbesto, tvarkymo organizavimas | Sutvarkytų atliekų kiekis, m3 | 4872 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I-IV | 12,0 (SB) |
| 09.02.03.01. | Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas | Organizuoti lapų išvežimą | Išvežtų atliekų kiekis, t | 1 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | III | 5,0 (SB) |
| 10. Savivaldybės valdymo programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ina Špakauskienė | III |
| 10.01.01.02. | Seniūnijų darbo organizavimas | Seniūnijos 2025 m. veiklos ataskaitos rengimas | Parengta ataskaita ir pristatyta seniūnaičių sueigoje | 1 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I | 62,6 (SB) |
|  |  | Seniūnijos 2026 m. veiklos plano rengimas | Parengtas ir patvirtintas planas | 1 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I |  |
|  |  | Prašymų, skundų nagrinėjimas, konsultacijų teikimas | Priimtų prašymų ir skundų skaičius, vnt. | 126 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV |  |
|  |  | Notarinių veiksmų atlikimas | Atlikta notarinių veiksmų skaičius, vnt. | 4 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV |  |
|  |  | Leidimų laidoti išdavimas | Išduotų leidimų laidoti skaičius, vnt. | 21 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV |  |
|  |  | Visuomenei naudingų darbų organizavimas | Dirbusių visuomenei naudingus darbus skaičius, vnt. | 62 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV |  |
|  |  | Pažymų rengimas gyventojams | Parengtų pažymų skaičius, vnt. | 51 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV |  |
|  |  | Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų įteikimas, mokesčių rinkimas | Įteiktų deklaracijų skaičius, vnt. | 68 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV |  |
| 10.01.02.10. | Gyvenamosios vietos deklaravimas | Gyvenamosios vietos deklaracijų pildymas, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą rengimas, gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymas ir kt. | Priimtų deklaracijų skaičius, vnt. | 38 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV |  |
|  |  |  | Parengtų pažymų skaičius | 34 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV |  |
|  |  |  | Priimtų prašymų įtraukti į gyvenamos vietos neturinčių asmenų apskaitą skaičius, vnt. | 12 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV |  |
|  |  |  | Priimtų prašymų ir sprendimų pakeisti, ištaisyti ar naikinti deklaravimo duomenis skaičius, vnt. | 9 | Ina Špakauskienė Vaiva Budėnė | I–IV |  |

* Savivaldybės biudžetas (SB)

** Kiti šaltiniai (Kt)