VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VARĖNOS SENIŪNIJOS 2026 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2026 m. kovo    d. Nr. DV-

Varėna

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 
2 punktu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi ir Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-X-11 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 55 punktu,

t v i r t i n u Varėnos rajono savivaldybės administracijos Varėnos seniūnijos 
2026 metų veiklos planą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių						Stasė Bingelienė

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2026 m. kovo   d. įsakymu Nr. DV-

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VARĖNOS SENIŪNIJOS

2026 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Veiksmo pavadinimas | Rezultato vertinimo kriterijaus |  | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas (ketvirčiais) | Planuojami skirti asignavimai (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pavadinimas | reikšmė |  |  |  |
| 03. Socialinės apsaugos programa |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.04.01.01. | Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas | Dokumentų priėmimas soc. paramai gauti | Gautų prašymų skaičius, vnt. | 600 | Ramunė Jurgeliavičienė Kristina Česnulaitienė Sintija Zalanskaitė | I–IV | 82,5 (SB)* |
|  |  | Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų surašymas | Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų skaičius, vnt. | 300 | Ramunė Jurgeliavičienė Kristina Česnulaitienė Sintija Zalanskaitė |  |  |
|  |  | Prašymų priėmimas soc. paslaugoms į namus ir į globos namus, socialinės pagalbos paslaugos teikimas namuose | Prašymų skaičius, vnt. | 100 | Ramunė Jurgeliavičienė Kristina Česnulaitienė Sintija Zalanskaitė |  |  |
|  |  | Prašymų priėmimas pagal Materialinio nepritekliaus mažinimo programą | Prašymų skaičius, vnt. | 350 | Ramunė Jurgeliavičienė Kristina Česnulaitienė Sintija Zalanskaitė |  |  |
|  |  | Prašymų priėmimas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą kompensacijoms gauti | Prašymų skaičius, vnt. | 25 | Ramunė Jurgeliavičienė Kristina Česnulaitienė Sintija Zalanskaitė |  |  |
|  |  | Prašymų priėmimas vienkartinėms išmokoms gauti (nėščiai moteriai, gimus vaikui) | Prašymų skaičius, vnt. | 300 | Ramunė Jurgeliavičienė Kristina Česnulaitienė Sintija Zalanskaitė |  |  |
|  |  | Prašymų priėmimas vaiko išmokoms gauti | Prašymų skaičius, vnt. | 30 | Ramunė Jurgeliavičienė Kristina Česnulaitienė Sintija Zalanskaitė |  |  |
|  |  | Dokumentų priėmimas mokinių nemokamam maitinimui gauti | Prašymų skaičius, vnt. | 45 | Ramunė Jurgeliavičienė Kristina Česnulaitienė Sintija Zalanskaitė |  |  |
|  |  | Seniūnijų tarybos posėdžių organizavimas, protokolavimas dėl piniginės socialinės paramos bei kitų kompensacijų skyrimo / neskyrimo seniūnijos gyventojams | Posėdžių skaičius, vnt. | 20 | Ramunė Jurgeliavičienė Kristina Česnulaitienė Sintija Zalanskaitė Ona Žilėnienė, Sigitas Pangonis Andrejus Belousas |  |  |
| 03.05.03.05. | Tikslinių kompensacijų administravimas | Tikslinių kompensacijų mokėjimo organizavimas | Prašymų skaičius, vnt. | 30 | Ramunė Jurgeliavičienė Kristina Česnulaitienė Sintija Zalanskaitė | I–IV | 4,8 (Kt)** |
| 08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.02.02.02. | Kelių ir takų paprastasis remontas | Kelių ir gatvių remonto organizavimas | Suremontuota kelių su žvyro danga, km | 4,5 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | I–IV | 183,0 (SB) |
|  |  |  | Suremontuota kelių su asfalto danga, km | 1 |  |  |  |
| 08.02.04.01. | Kelių priežiūra | Kelių ir gatvių remonto ir priežiūros organizavimas | Prižiūrimų kelių ir gatvių ilgis, km | 295,22 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | I–IV | 527,1 (SB), 1,7 (Kt) |
| 08.02.04.02. | Kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas | Asfalto dangų duobių taisymo organizavimas | Užtaisytų duobių plotas, kv. m | 350 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | I–IV | 62,0 (SB) |
| 08.02.05.02. | Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas | Tiltų ir lieptų remonto ir priežiūros organizavimas | Suremontuotų objektų skaičius, vnt. | 2 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | II–III | 4,0 (SB) |
| 08.07.01.01. | Beglobių gyvūnų gaudymas ir su tuo susijusių paslaugų teikimas | Beglobių gyvūnų gaudymas ir prieglauda | Sugautų ir išvežtų į prieglaudą gyvūnų skaičius, vnt. | 42 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | I–IV | 12,0 (SB) |
| 08.07.01.02. | Gatvių pavadinimų bei namų numerių lentelių gamyba, pakabinimas | Gatvių pavadinimų bei namų numerių lentelių pagaminimo ir pakabinimo organizavimas | Išdalintų (pakabintų) lentelių su gatvių pavadinimais ir namų numeriais skaičius, vnt. | 10 | Jolanta Monkevičienė, Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | I–IV | 1,0 (SB) |
| 08.07.01.03. | Komunalinių paslaugų teikimas | Fontanų eksploatacijos ir priežiūros organizavimas | Prižiūrimų fontanų skaičius, vnt. | 2 | Sigitas Pangonis | I–IV | 173,0 (SB) |
|  |  | Kalėdinių eglučių papuošimo (nupuošimo) organizavimas | Kalėdinės eglutės papuošimas (nupuošimas), vnt. | 2 | Jolanta Monkevičienė, Andrejus Belousas, Sigitas Pangonis | I, IV |  |
|  |  | Takų priežiūra | Prižiūrimų takų skaičius | 6 | Andrejus Belousas, Sigitas Pangonis | I–IV |  |
|  |  | Mažosios architektūros atnaujinimas | Perdažytų suoliukų skaičius | 10 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | II–III |  |
|  |  | Varėnos viešojo tualeto, biotualetų valymo ir priežiūros darbų organizavimas | Veikiančių viešųjų tualetų ir biotualetų skaičius, vnt. | 6 | Andrejus Belousas, Sigitas Pangonis | I–IV |  |
|  |  | Įsigyjama, prižiūrima ir remontuojama viešųjų erdvių priežiūrai reikalinga technika, suolai, skelbimų lentos, smėlio dėžės | Įsigyta reikalingos technikos viešosioms erdvėms prižiūrėti, vnt. | 1 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | I–IV |  |
| 08.07.01.06. | Rekreacinių teritorijų ir infrastruktūros įrengimas ir priežiūra | Persirengimo kabinų remontas Vaikų žaidimų aikštelių remontas | Pastatytų, remontuotų persirengimo kabinų skaičius, vnt. Žaidimų aikštelių skaičius, vnt. | 4 11 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | I–IV I–IV | 40,0 (SB) |
|  |  | Vandens telkinių pagerinimas rekreacijai | Telkinių skaičius, vnt. | 2 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | I–IV |  |
|  |  | Paplūdimių aplinkos priežiūra | Nuolat tvarkomų paplūdimių teritorijų plotas, ha | 2,75 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | I–IV |  |
|  |  | Suoliukų įsigijimas bei pastatymas | Įsigytų ir pastatytų suoliukų skaičius, vnt. | 2 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | II–III |  |
| 08.07.01.07. | Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra | Medžių pjovimas ir genėjimas | Išpjautų ir nugenėtų medžių skaičius, vnt. | 145 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | I–IV | 128,2 (SB) |
|  |  | Gėlių sodinimo ir priežiūros darbų organizavimas mieste ir kaimuose | Pasodintų ir prižiūrimų gėlių skaičius mieste ir kaimuose, vnt. | 16 000 | Jolanta Monkevičienė, Irena Juškevičienė, Karolina Norkūnaitė | I–IV |  |
|  |  | Žaliųjų zonų priežiūra mieste ir kaimuose | Šienautų vejų miesto ir kaimuose teritorijų plotas, ha vienam kartui. | 43,75 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | II–III |  |
|  |  |  | Apkarpytų gyvatvorių ilgis, m | 150 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | II–III |  |
| 08.08.01.01. | Kapinių teritorijų plėtra, tvarkymas, priežiūra, kapinių tvorų ir vartų įrengimas | Kapinių teritorijų priežiūros organizavimas | Remontuotinų ir naujai įrengtų kapinių tvorų skaičius, vnt. | 2 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | I–IV | 3,8 (SB) |
|  |  |  | Šienaujamų ir tvarkomų kapinių skaičius, vnt. | 40 | Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas |  |  |
| 09. Aplinkos apsaugos programa |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.02.03. | Atliekų išvežimas iš kapinių ir bendrojo naudojimo teritorijų | Konteinerių išvežimo organizavimas, aplinkos šalia konteinerių sutvarkymas, žaliųjų atliekų tvarkymas | Prižiūrimų kapinių skaičius, vnt. | 40 | Jolanta Monkevičienė, Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas | I–IV | 20,8 (SB) |
| 09.02.02.06. | Užterštų teritorijų ir bešeimininkių atliekų tvarkymas | Bešeimininkių padangų surinkimas ir išvežimas | Surinkta ir išvežta padangų, vnt. | 200 | Jolanta Monkevičienė, Andrejus Belousas, Sigitas Pangonis | I–IV | 1,0 (SB) |
| 09.02.02.07. | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas, transportavimas ir šalinimas | Atliekų, turinčių asbesto, išvežimo organizavimas | Sutvarkytų atliekų kiekis, tūkst. t | 70 | Jolanta Monkevičienė, Andrejus Belousas, Sigitas Pangonis | I–IV | 33,0 (SB) |
| 09.02.03.01. | Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas | Susikaupusių atliekų surinkimas ir išvežimas | Surinkta ir išvežta bešeimininkių atliekų, t | 20 | Jolanta Monkevičienė, Andrejus Belousas, Sigitas Pangonis | I–IV | 65,0 (SB) |
|  |  | Viešųjų erdvių priežiūra (šiukšlių rinkimas) | Prižiūrimų erdvių plotas, kv. m | 500 |  |  |  |
|  |  | Sąšlavų surinkimas ir išvežimas nuo gatvių | Nuvalyta gatvių (su sąšlavų išvežimu), km | 150 |  |  |  |
|  |  | Sąšlavų surinkimas ir išvežimas nuo šaligatvių | Nuvalyta šaligatvių (su sąšlavų išvežimu), km | 10 |  |  |  |
|  |  | Sąšlavų surinkimas ir išvežimas nuo aikštelių | Nuvalyta aikštelių (su sąšlavų išvežimu), kv. m | 150 000 |  |  |  |
| 10. Savivaldybės valdymo programa |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.01.02. | Seniūnijų darbo organizavimas | Seniūnijos 2025 metų veiklos ataskaitos rengimas | Parengtų ataskaitų skaičius, vnt. | 1 | Jolanta Monkevičienė, Aida Grigaitė | I | 157,6 (SB) |
|  |  | Seniūnijos 2026 metų veiklos plano parengimas ir patvirtinimas | Parengtas ir patvirtintas veiklos planas, vnt. | 1 | Jolanta Monkevičienė, Aida Grigaitė | I |  |
|  |  | Leidimų laidoti išdavimas | Išduotų leidimų skaičius, vnt. | 140 | Jolanta Monkevičienė, Aida Grigaitė | I–IV |  |
|  |  | Prašymų ir skundų nagrinėjimas, konsultacijų teikimas | Priimamų prašymų ir išnagrinėtinų skundų bei konsultacijų teikimas interesantams skaičius, vnt. | 800 | Jolanta Monkevičienė, Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas, Aida Grigaitė | I–IV |  |
|  |  | Leidimų prekiauti Varėnos seniūnijos viešose vietose išdavimas | Išduotų leidimų skaičius, vnt. | 800 | Aida Grigaitė, Sigitas Pangonis | I–IV |  |
|  |  | Notarinių veiksmų atlikimas | Atlikta notarinių veiksmų, vnt. | 10 | Jolanta Monkevičienė | I–IV |  |
|  |  | Gyventojų telkimas visuomenei naudingiems darbams, sutarčių sudarymas | Socialinės paramos gavėjų, atlikusių visuomenei naudingus darbus, skaičius, vnt. | 120 | Jolanta Monkevičienė, Sigitas Pangonis, Andrejus Belousas, Ona Žilėnienė | I–IV |  |
|  |  | Pažymų ir charakteristikų paruošimas gyventojams | Parengtų pažymų ir charakteristikų skaičius, vnt. | 40 | Jolanta Monkevičienė, Aida Grigaitė, Ona _Žilėnienė | I–IV |  |
|  |  | Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų įteikimas | Įteiktų deklaracijų skaičius, vnt. | 400 | Jolanta Monkevičienė, Ona Žilėnienė | IV |  |
|  |  | Nenaudojamų apleistų žemės sklypų, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, nustatymas | Nustatytų nenaudojamų apleistų žemės sklypų skaičius, vnt. | 10 | Sigitas Pangonis, Aida Grigaitė | I–IV |  |
|  |  | Nekilnojamojo turto objektų, kurie yra nenaudojami arba naudojami ne pagal paskirtį, arba yra neprižiūrimi ir apleisti, nustatymas | Nustatytų nekilnojamojo turto objektų skaičius, vnt. | 10 |  |  |  |
| 10.01.02.10. | Gyvenamosios vietos deklaravimas | Deklaravimo operacijų atlikimas | Gyventojų deklaruotų atvykimų / išvykimų skaičius, vnt. | 300/40 | Aida Grigaitė | I–IV | 2,0 (SB) |
|  |  |  | Priimtų sprendimų skaičius dėl duomenų keitimo, vnt. | 40 | Aida Grigaitė |  |  |
|  |  |  | Gyventojų prašymų, įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (GVNA), skaičius, vnt. | 170 | Aida Grigaitė |  |  |
|  |  | Pažymų išdavimas | Gyventojams išduotų pažymų apie deklaruotą gyv. vietą / įtraukimą į GVNA apskaitą skaičius, vnt. | 250 / 70 | Aida Grigaitė | I–IV |  |

* Savivaldybės biudžetas (SB)

** Kiti šaltiniai (Kt)

______________________